## ①月別サマリー
キャスティング月別サマリー ／ 石黒 那季 ／ 2025年10月〜2026年3月
■ 月別ひとこと評価（上長確認用）
月 | Plan(h) | Actual(h) | 超過率 | 評価 | ひとこと
2025/10 | 134 | 152.95 | 114% | B | AGF中心。Plan比+14%。
2025/11 | 156 | 154.26 | 99% | A | AGF・リロクラブ・マガポケ。全案件ほぼ計画通りで安定。
2025/12 | 177 | 211.18 | 119% | C | ウィーブ引継ぎ・TRP着手・リロクラブ完了。複数案件並走で超過。
2026/01 | 157.75 | 188.94 | 120% | B | TRP本格稼働。案件工数は+0.1%と高精度。
2026/02 | 147.5 | 182.4 | 124% | C | TRP2月に+30h超過。2月最大の課題月。
2026/03 | 164 | 31.84h★ | —★ | - | 月途中（3/6時点）。参考値のみ。
【凡例】 A=ほぼ計画通り（±10%以内） B=許容範囲（+10〜20%） C=要確認（+20%超） ★=月途中
■ 月別 案件別 内訳（予定 / 実績）
案件 |  |  |  |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月★
[5 empty] | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績
AGF Phase2 |  |  |  |  | 112 | 113 | 80 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | —
AGF保守 |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 1 | 12 | 11 | 20 | 0 | 20 | 0
TRP |  |  |  |  | — | — | — | — | 1 | 2 | 122 | 122 | 60 | 90 | — | —
ウィーブ |  |  |  |  | — | — | — | — | 96 | 68 | 5 | 5 | — | — | — | —
リロクラブ |  |  |  |  | — | — | 42 | 42 | 60 | 60 | — | — | — | — | — | —
マガポケ |  |  |  |  | — | — | 16 | 5 | — | — | — | — | — | — | 31 | 13
コミックノーラ |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 32 | 26 | 7
【実績の色】 🔴赤=+30%超 🟡黄=+10〜30% 🟢緑=±15%以内（正常） ⚪灰=未消化 or 月途中

## ②案件別サマリー
案件別 キャスティング集計 ／ 石黒 那季 ／ プリメディカ除外（着手前）
案件別 合計（プリメディカ除外）
案件名 | 種別 | Plan(h) | Actual(h) | 実績/予定 | 差分(h) | 評価コメント
AGF Phase2 | LINE/COMSBI | 192 | 196.59 | 102% | +4.6h | ほぼ計画通り。見積もり精度◎
AGF保守 | LINE/COMSBI | 31.5 | 12.32 | 39% | -19.2h | 2月以降未消化。保守工数の消化管理を要確認
TRP COMSBI | LINE/COMSBI | 182.5 | 213.87 | 117% | +31.4h | ★2月に+30h超過(+51%)。ガント延長と連動
ウィーブ | WEB受託 | 101.25 | 72.76 | 72% | -28.5h | 引継ぎ発生により未消化。外部起因
リロクラブ | WEB受託 | 102 | 102.48 | 100% | +0.5h | ほぼ計画通り。新規技術でも安定
マガポケ | デザイン | 47 | 17.94 | 38% | -29.1h | 11月は関与少なく未消化。3月は月途中
コミックノーラ | WEB受託 | 58 | 38.33 | 66% | -19.7h | 2月は計画通り(99%)。3月は月途中
合計（プリメディカ除外） |  | 714.25 | 654.29 | 92% | -60.0h
【除外項目】プリメディカ（2502059）：Plan 66.5h / Actual 1h → 着手前のため評価対象外

## ③目標評価（工数・見積精度）
目標評価：工数・見積精度 ／ 石黒 那季 ／ 2025H2（〜2026/03）／ 上長報告用
■ 評価の前提
【目標】タスク予定時間の100%未満で完了させる（BeProfessional：利益を出す） ▶ 100%未満（予定内完了）はシニアクラスの水準。ジュニアの石黒にとって高い目標設定。 ▶ 評価軸：① 超過がどれくらいか ② なぜ超えたか ③ 改善の傾向があるか 【達成度スコア定義】 S=目標を上回る達成 A=計画通りに100%達成 B=70%以上の達成度 C=50〜60%程度の達成度 D=半分以下の達成度 E=未着手
■ 案件別 見積もり精度（予定 vs 実績）
超過区分（ジュニア基準）：+10%以内=優秀 +10〜30%=許容範囲 +30%超=要改善
案件 | Plan(h) | Actual(h) | 差分(h) | 超過率 | 超過区分 | 所見
AGF Phase2 (10〜11月) | 192 | 196.59 | +4.6h | 102% | ○ 優秀(+10%以内) | Zac合計+2.4%で着地。定常FE実装での安定した実行力が確認できた。
リロクラブ (11〜12月) | 102 | 102.48 | +0.5h | 100% | ○ 優秀(+10%以内) | Zac合計+0.5%だがタスク単位で超過あり。 #527見積3回変更・#528が0.05人日→2日弱。スコープ把握の甘さが課題。
TRP (12〜2月) | 182.5 | 213.87 | +31.4h | 117% | △ 許容範囲 | 2月に+30h超過(+17%)。ガント延長と連動。 複雑案件での見積もり精度と早期報告が課題。
ウィーブ (12〜1月) | 101.25 | 72.76 | -28.5h | — | — 未消化（外部起因） | 引継ぎ・構成変更により未消化。
マガポケ (11月・3月) | 47 | 17.94 | -29.1h | — | — 未消化（外部起因） | 担当変更により関与が少なかった。 3月の3課題は期限通り完了・延長ゼロ。
コミックノーラ (2〜3月) | 58 | 38.33 | -19.7h | — | — 未消化（外部起因） | ★着手前に「やること・見積もり・使えそうなもの」をBacklogに整理してから着手（ToBe実践）。 P.7当日完了・ヘッダー3日前倒し。P.5でパンくずリスト漏れ（最終チェック課題）。
自己起因 合計 | 476.5 | 512.94 | +36.4h | 108% | ○ 優秀(+10%以内) | TRPの超過が全体を押し上げ。リロクラブはZac合計では+0.5%だがタスク単位で超過あり。
■ 超えた理由の分類
原因カテゴリ | 該当案件 | 評価 | 所見・対策
① 着手前のスコープ 把握不足 | リロクラブ (#527で見積3回変更 #526スコープ分割) | C | 見積もりを当日複数回変更している。 「着手前に不明点を書き出す」習慣で改善できる。 コミックノーラでは着手前メモの習慣ができており改善傾向あり。
② 複雑案件での 見積もり精度 | TRP 2月 (+30h超過) | C | 着手してみて初めて複雑さがわかるパターン。 「わからない点が2つ以上あるタスク」では+30%のバッファを乗せる。 それより先に着手前の不明点洗い出しと確認が有効。
③ 詰まった際の 相談タイミング | リロクラブ #525 (リードが方針変更 してクローズ) TRP一括延長(1/20) | C | 詰まってから相談までの時間が長い傾向。 30分解決しなければ相談、といった具体的なしきい値を設けることが有効。
④ 完了前の 最終チェック不足 | コミックノーラP.5 (パンくずリスト漏れ) | B | 実装完了の判断が早く、完了後に実装漏れが発覚した。 完了前に仕様書との照合を1項目ずつ確認する習慣で防げる。
■ 改善の傾向（期間を通じて良くなっているか）
観点 | 前半（10〜12月） | 後半（1〜3月） | 傾向 | 所見
ガント延長 | AGF：6件自己操作延長 TRP：1/20一括6課題延長 | マガポケ：延長ゼロ TRP後半：延長縮小傾向 | 改善↑ | 直近案件での改善が数字に出ている。
着手前の仕様整理 （ToBe実践） | リロクラブ：着手前 スコープが定まらず 見積もりが揺れた | コミックノーラ：着手前に やること・見積もり・ 参考情報をBacklogに整理 | 改善↑ | To-Beで掲げた「仕様理解の整理」が直近案件で実践できている。
複雑案件の精度 | TRP 1月：+0.1% （計画通り） | TRP 2月：+51% （+30h超過） | 悪化↓ | 2月に集中して悪化。案件の複雑度増加・仕様変更の可能性あり。要因確認が必要。
PR品質 | リロクラブ：Copilot指摘 に逐次修正対応 | マガポケ・コミックノーラ： レビュー通過・マージ完了 | 安定◎ | レビュー対応の質が安定している。
■ 総合評価
総合評価 | 自己評価スコア：B（目標に対して70%以上の達成度） 100%未満完了の定量目標そのものは未達。ただし100%未満はシニア水準のため、 達成できないこと自体は評価を下げない。 To-Beで掲げた「着手前の仕様整理」を直近案件（コミックノーラ）で実践できており、 目標の趣旨に対して70〜75%程度の達成度と判断しBとする。 SやAは定量未達のため該当しない。CやDは改善傾向・部分達成を過小評価しすぎる。
できていたこと | ・コミックノーラで着手前メモ（やること・見積もり・参考情報）をBacklogに整理してから着手（ToBe実践） ・スコープ明確なタスクの見積もり精度が高い（P.7当日完了・ヘッダー3日前倒し） ・マガポケ3月：延長ゼロ・期限内完了 ・レビュー対応の質が安定している
課題 | ・複雑案件（TRP 2月）での工数超過：+30h。スコープ把握と早期報告が必要 ・詰まった際の相談タイミングが遅い傾向（リロクラブ#525） ・完了前の最終チェック不足（コミックノーラP.5 パンくずリスト漏れ）
次期アクション | ・着手前メモをすべてのタスクで継続し「難しそうな点・不明点」を必ず書く ・30分詰まったらリードに相談する（具体的なしきい値を持つ） ・完了前に仕様書と照合して実装漏れがないか確認する